## WBS
No | タスク | 担当 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実開始日 | 実終了日 | 備考
1 | ルール設定 | 中村・西川 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-28
2 | ステージ作成 | 中村 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29
3 | ジャンプ処理 | 中村 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | No.5とNo.6の後に予定変更
4 | キャラクター作成 | 西川 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-06-29 |  | ラフに時間がかかってしまったため遅延。
5 | 移動処理 | 中村 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-29 | 2021-06-29
6 | 接地判定処理 | 中村 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-06-30 | 2021-06-30
7 | アニメーション作成 | 西川 | 2021-06-30 | 2021-07-01 |  |  | No.4が完了していないため遅延
8 | アニメーション制御 | 中村 | 2021-07-01 | 2021-07-05 |  |  | No.7が完了していないため遅延
9 | タイトル作成 | 西川 | 2021-07-01 | 2021-07-02
10 | シーン切り替え処理 | 西川 | 2021-07-02 | 2021-07-06
11 | 加減速処理 | 中村 | 2021-07-05 | 2021-07-05
12 | 敵・当たり判定処理 | 中村 | 2021-07-06 | 2021-07-06
13 | 敵・踏みつける処理 | 中村 | 2021-07-06 | 2021-07-06
14 | ゲームマネージャー | 西川 | 2021-07-06 | 2021-07-06
15 | 画面に表示するUI作成 | 西川 | 2021-07-06 | 2021-07-07
16 | 敵・移動処理 | 中村 | 2021-07-07 | 2021-07-07
17 | 動く床 | 中村 | 2021-07-07 | 2021-07-08
18 | ステージ管理 | 西川 | 2021-07-07 | 2021-07-07
19 | 落ちる床 | 中村 | 2021-07-08 | 2021-07-08
20 | ゲームオーバー | 西川 | 2021-07-08 | 2021-07-08
21 | 背景設定 | 西川 | 2021-07-08 | 2021-07-08
22 | カメラ移動 | 中村 | 2021-07-09 | 2021-07-09
23 | グラフィック差替え | 西川 | 2021-07-09 | 2021-07-09
24 | BGM・SE設定 | 西川 | 2021-07-09 | 2021-07-09
25 | プログラム整理 | 中村・西川 | 2021-07-12 | 2021-07-14
26 | テスト | 中村・西川 | 2021-07-15 | 2021-07-16
27 | 障害対応 | 中村・西川 | 2021-07-19 | 2021-07-21

## Sheet1 (hidden)
[6 empty] | 西川 | 中村 | 合計
[6 empty] | 38.4 | 38.7 | 77.1
| 分 | 重み | 時間 | 担当
タイトル作成 | 50 | 5 | 4.1 | 西川 | Title | [7 empty] | 西川 | 中村
キャラクター作成 | 40 | 10 | 6.6 | 西川 | [7 empty] | EnemyCollisionCheck |  | ●
アニメーション作成 | 25 | 10 | 4.1 | 西川 | [7 empty] | Enemy_Zako1 | ● | ●
アニメーション制御 | 45 | 10 | 7.5 | 中村 | Player | [6 empty] | FadeImage | ●
ステージ作成 | 20 | 10 | 3.3 | 中村 | [7 empty] | FallDownFloor |  | ●
移動処理 | 25 | 5 | 2 | 中村 | Player | [6 empty] | GManager | ●
接地判定処理 | 75 | 5 | 6.2 | 中村 | GroundCheck | Player | [5 empty] | GroundCheck |  | ●
ジャンプ処理 | 30 | 5 | 2.5 | 中村 | Player | [6 empty] | Heart | ●
加減速処理 | 20 | 5 | 1.6 | 中村 | Player | [6 empty] | MoveObject |  | ●
カメラ移動 | 20 | 5 | 1.6 | 中村 | [7 empty] | ObjectCollision |  | ●
敵・当たり判定処理 | 20 | 5 | 1.6 | 中村 | Player | [6 empty] | Player | ● | ●
敵・踏みつける処理 | 35 | 5 | 2.9 | 中村 | ObjectCollision | Player | [5 empty] | PlayerTriggerCheck | ●
敵・移動処理 | 40 | 5 | 3.3 | 中村 | Enemy_Zako1 | EnemyCollisionCheck | [5 empty] | Score | ●
シーン切り替え処理 | 45 | 10 | 7.5 | 西川 | Title | FadeImage | [5 empty] | ScoreItem | ●
ゲームマネージャー | 30 | 5 | 2.5 | 西川 | GManager | [6 empty] | StageCtrl | ●
画面に表示するUI作成 | 30 | 5 | 2.5 | 西川 | Score | Enemy_Zako1 | PlayerTriggerCheck | ScoreItem | GManager | StageNum | Heart | StageNum | ●
ステージ管理 | 40 | 5 | 3.3 | 西川 | StageCtrl | Player | [5 empty] | Title | ●
ゲームオーバー | 30 | 5 | 2.5 | 西川 | GManager | StageCtrl | Player | [5 empty] | 11 | 7
BGM・SE設定 | 30 | 5 | 2.5 | 西川 | GManager | Player | ScoreItem | StageCtrl | Title | Enemy_Zako1
動く床 | 45 | 5 | 3.7 | 中村 | MoveObject | GroundCheck | Player
落ちる床 | 30 | 5 | 2.5 | 中村 | ObjectCollision | FallDownFloor | GroundCheck | Player
グラフィック差し替え | 20 | 5 | 1.6 | 西川
背景設定 | 15 | 5 | 1.2 | 西川